PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI PRZEZ GMINĘ BURZENIN [nazwa urzędu] NA LATA 2021 - 2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

| Lp. | Działanie | Osoba/jednostka odpowiedzialna | Sposób realizacji działania | Czas realizacji | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, poprawienie wymiarów zgodnie z wytycznymi oraz wykonanie znakowania pionowego | Wykonawca miejsc parkingowych | • właściwe malowanie oznakowania poziomego, • właściwe oznakowania pionowego. | marzec 2021 | Wykonawca poprawił oznaczenia w ramach reklamacji |
| 2. | Zmiana regulaminu zatrudnienia w Urzędzie, uwzględnienie zapisów dotyczących osób z niepełnosprawnością | Dział Kadr przy współpracy Koordynatora ds. dostępności | • opracowanie wzoru zapisów, • konsultacje wewnętrzne, • opracowanie ostatecznej wersji dokumentu, • zatwierdzenie dokumentu przez Wójta Gminy, wdrożenie regulaminu (upublicznienie w BIP, poinformowanie pracowników Urzędu) | kwiecień 2021 r. | Zaangażowanie pracowników Działu Kadr, Koordynatora |
| 3. | Zmiana regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, uwzględnienie zapisów dotyczących osób z niepełnosprawnością | Sekretarz Gminy | • opracowanie wzoru zapisów, • konsultacje wewnętrzne, • opracowanie ostatecznej wersji dokumentu, • zatwierdzenie dokumentu przez Wójta Gminy, • wdrożenie regulaminu (upublicznienie w BIP, poinformowanie pracowników Urzędu) | kwiecień 2021 r. | Zaangażowanie Sekretarza Gminy |
| 4. | Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Burzenin | Dział Kadr | • opracowanie wzoru zapisów, • konsultacje wewnętrzne, • opracowanie ostatecznej wersji dokumentu, • zatwierdzenie dokumentu przez Wójta Gminy. | kwiecień 2021 r. | Zaangażowanie pracowników Działu Kadr |
| 5. | Doświetlenie oraz malowanie klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy | Pracownicy obsługi | • demontaż starego oświetlenia, • montaż nowego oświetlenia, • renowacja poręczy schodowej, • malowanie ścian. | kwiecień 2021r. | Zaangażowanie pracowników obsługi |
| 6. | Remont schodów wejściowych, likwidacja progu i montaż poręczy | Pracownicy obsługi | • niwelacja progu, • montaż płytek schodowych, • montaż poręczy przy schodach. | listopad 2021r. | Zaangażowanie pracowników obsługi |
| 7. | Montaż nowych tablic informacyjnych | Stanowisko ds. społecznych promocji i sportu | • konsultacja i zaprojektowanie nowych tablic informacyjnych, • demontaż starych tablic, • montaż nowych tablic. | czerwiec 2021r. | Zaangażowanie pracownika ds. społecznych promocji i sportu |
| 8. | Instalacja min. 1 pętli indukcyjnej pod stanowisko obsługi | Dział Zamówień Publicznych | • zakup i montaż pętli indukcyjnej. | luty 2023r. | Zaangażowanie pracowników Działu Zamówień Publicznych |

Jarosław Janiak

Wójt Gminy Burzenin